## Inputs
ID | Descripción | Predecesoras | To | Tm | Tp
A |  | - | 1 | 2 | 3
B |  | A | 3 | 4 | 5
C |  | B | 3 | 5 | 7
D |  | C | 5 | 7 | 9
E |  | B | 3 | 6 | 9
F |  | E | 5 | 7 | 9
G |  | D,F | 2 | 3 | 4
H |  | B | 16 | 24 | 32
I |  | G | 3 | 4 | 5
J |  | I | 3 | 5 | 7
K |  | G,H,J | 6 | 8 | 10
L |  | K | 2 | 3 | 4
M |  | B | 5 | 7 | 9
N |  | M | 24 | 33 | 42
O |  | L | 3 | 5 | 7
P |  | O,N | 4 | 6 | 8
Q |  | P | 2 | 4 | 6
R |  | Q | 2 | 3 | 4
S |  | G,R | 2 | 3 | 4
T |  | S | 1 | 2 | 3